Zapis srečanja s SS Občine Sevnica in JZ KŠTM Sevnica	 za organizacijo turizma v sklopu oblikovanja dokumenta »Strategija razvoja turizma Občine Sevnica za obdobje 2019 – 2024«, Sevnica, Trški dvorec, 6. 3. 2018

| Datum | 6. 3. 2018, 13h -15h |
| --- | --- |
| Lokacija | Trški dvorec, Sevnica |
| Prisotni | Občina Sevnica: Vlasta Kuzmički, Tanja Žibert, Marko Jesih, Aleš Stegenšek KŠTM: Mojca Pernovšek, Matej Imperl, Iztok Felicijan, Rok Petančič, Zdravko Remar FT UM: doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec, asist. Nejc Pozvek (Priloga 1) |
| Tema | Srečanje Strokovne skupine za organizacijo turizma v občini Sevnica |
| Dnevni red | - Pozdrav naročnika - Tehnična predstavitev projektnih aktivnosti - Vizija organiziranosti turizma - Časovnica - Razno |
| Ad1 | Pozdrav Vlaste Kuzmički in predstavitev sodelovanja v projektu. |
| Ad2 | Tehnična predstavitev projekta in delavnice (Priloga 2) Tanja Lešnik Štuhec (FT) predstavi aktivnosti projekta. Predstavi aktivnosti Projektne skupine (PS), Delovne skupine (DS) in Specializiranih skupin (SS), s katerimi se bodo izvajale delavnice. Prebivalcem občine Sevnica je na razpolago spletni anketni vprašalnik s katerim preverjamo mnenje o turizmu v območju. Trenutni rezultati kažejo njihovo pripravljenost za razmišljanje o turizmu in sodelovanju pri aktivnostih. V aprilu bo z direktno e-pošto turističnim in s turizmom povezanim deležnikom poslan obrazec za projektne predloge (Priloga 3), s katerim bomo prepoznali njihove prihodnje aktivnosti na področju turizma in z njim povezanimi dejavnostmi. Za prepoznane skupine ponudnikov, ki bodo pokazali pripravljenost za sodelovanje, bodo oblikovani strokovno nastavljeni anketni vprašalniki (npr. za gostince, kmetije, društva), ki bodo ciljano nagovarjali k predstavitvi obstoječe in prihodnje ponudbe le-teh. V maju bodo izvedeni intervjuji z izbranimi deležniki občine Sevnica. Vse te ugotovitve bodo osnova za posnetek stanja, vizijo in strateške cilje ter ukrepe z aktivnostmi razvoja in trženja turizma v Sevnici v obdobju 2019-2024. Uskladiti bo potrebno strategijo občine Sevnica s Strategijo Posavja, v oblikovanje katere je prav tako vključena FT UM. Razgovor teče v smeri nadgradnje organiziranosti turizma v občini Sevnica. |
| Ad3 | Vizija organiziranosti turizma Zavedamo se, da je turizem v občini Sevnica organiziran v sklopu JZ KŠTM in tržen ter prodajan v sklopu TA Doživljaj. Stremimo k nadgradnji KŠTM v smeri vzpostavitve delovnih skupin z deležniki občine Sevnica, kar bi dolgoročno pripeljalo do vzpostavitve DMO Sevnica s štirimi centri, in sicer: Center kakovosti, Center trženja, Center doživetij in Center za raziskave in razvoj, kakor je tudi predlagana idejna zasnova FT UM RRA Posavje za strategijo upravljanja turizma v Posavju. Zaposleni na KŠTM bi v začetni fazi vodili strokovne delovne skupine (DS za kakovost, DS za trženje, DS za doživetja, DS za raziskave in razvoj) in koordinirali aktivnosti s člani zasebnega, javnega in civilnega sektorja ter tako udejanjali strateške cilje dokumenta »Strategija razvoja turizma Občine Sevnica za obdobje 2019 – 2024«. V ta namen je v prihodnje potrebno okrepiti kadrovsko zasedbo področja turizem, saj so obstoječi zaposleni že zelo zasedeni. Vodje naj do tematike, ki jo pokrivajo v DS, gojijo naklonjenost, saj bodo le tako motivirani za dodatne aktivnosti. Predlaga se, da se v začetni fazi prerazporedi delovne obveznosti vodij posameznih delovnih skupin, da bodo imeli čas za povezovanje članov in usklajevanje aktivnosti. |
| Ad3 | Časovnica (Priloga 4) Iz časovnice je razvidno, da smo za: - strokovne delavnice s specializiranimi skupinami za razvoj treh tematskih konceptov (TK), in sicer TK1 - Gastronomija, TK2 – Pohodništvo/Kolesarstvo, TK3 – Doživetja podeželja, - strokovne delavnice s Kmetijskimi gospodarstvi (KG) z dopolnilno dejavnostjo predelave živil, - za evalvacijo poslovanja JZ KŠTM in TA Doživljaj in - izvajanje intervjujev, ob prvotnih terminih (PS), dodali pet novih datumov (rdeče). Predlog izvajanja aktivnosti je potreben usklajevanja – glej časovnico. Vabila na delavnice s specializiranimi skupinami bodo poslana na dokumentu z logotipom FTUM in Občine Sevnica. Tudi besedilo vabila bo oblikovano iz strani obeh omenjenih subjektov. |
| Ad4 | Razno Razprava o nadaljnjih aktivnostih. |
| Priloge zapisniku | Priloga 1 – Lista prisotnih Priloga 2 – Predstavitev 6.3.2018 Priloga 3 – Obrazec za projektne predloge Priloga 4 – Časovnica |

Zapisala: doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec

Pregledali in dopolnili: asist. Nejc Pozvek